УКРАЇНА

СОЛОТВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Восьме демократичне скликання

Тридцять перша сесія

РІШЕННЯ

05 квітня 2024 року                     смт. Солотвин                    №1645/31/2024

Про затвердження Плану реалізації Стратегії

розвитку Солотвинської селищної територіальної

громади на 2024-2027 роки

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 09.07. 2022 року № 2389-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засад державної регіональної політики та політики відновлення регіонів і територій», постанов Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 року № 695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки»,  від 11.11.2015 року № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів», рішення селищної ради № 1567/30/2024 від 26.01.2024 року « Про затвердження Стратегії розвитку Солотвинської селищної територіальної громади на 2024-2030 роки» , Солотвинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити План реалізації Стратегії розвитку Солотвинської селищної територіальної громади на 2024-2027 роки (додається).

2. Структурним підрозділам, установам, підприємствам Солотвинської селищної ради усіх форм власності, громадським організаціям громади забезпечити виконання та організацію контролю за виконанням планів з впровадження кожного проекту в межах Стратегії, джерела їх фінансування.

3. Відділу економіки та соціально-економічного  планування забезпечити оприлюднення Плану реалізації Стратегії розвитку Солотвинської селищної територіальної громади на 2024-2027 роки на офіційному веб-сайті Солотвинської селищної ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ю.Я. Іванишина та постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету, інвестицій та міжнародного співробітництва, соціально-економічного розвитку (Б.В. Білусяк).

Селищний голова                                                 Манолій ПІЦУРЯК

Затверджено рішенням

Солотвинської селищної ради

№1645/31/2024  від                  05 квітня 2024р.

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СОЛОТВИНСЬКОЇ ТЕРИТОРАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 2024-2027

Розробник

Солотвинська селищна рада Івано-Франківської області

Робоча групи з розробки Стратегії розвитку Солотвинської територіальної громади на період до 2030 р

Солотвин 2023

План заходів з реалізації Стратегії розвитку Солотвинської територіальної громади на період до 2027 року (далі – План заходів) розроблено строком на чотири роки (на 2024 – 2027 роки), з урахуванням пріоритетів, що визначені Державною стратегією регіонального розвитку України, Стратегією розвитку Івано-Франківської області на період 2021-2027 років та складається із організаційних заходів і проектів місцевого (регіонального) розвитку, місцевих програм розвитку, відповідно до завдань, основою для яких є стратегічні та оперативні цілі, визначені Стратегією розвитку громади на період до 2030 року.

План заходів розроблений на підставі Закону України «Про засади державної регіональної політики» (із змінами), Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 265 . Розробка та ефективна реалізація Плану заходів передбачає налагодження партнерства між населенням, бізнесом, організаціями громадянського суспільства, Солотвинсько. територіальною громадою для забезпечення врахування інтересів та забезпечення суспільної підтримки реалізації заходів та проєктів Стратегії.

План заходів розроблено в співпраці Робочої групи з розробки Стратегії розвитку Солотвинської територіальної громади та Плану заходів з її реалізації (склад Робочої групи затверджено розпорядженням селищного голови №141 від 7 липня 2023

Збір проектних ідей до Плану заходів З метою розробки проєкту Плану заходів Солотвинською селищною радою було оголошено збір проєктних ідей від зацікавлених суб’єктів розвитку громади, що тривав від  листопада до грудня 2023 року. На сайті зацікавленим особам було запропоновано форму подання проєктних ідей, а також обрані та узгоджені членами Робочої групи критерії відбору.

У червні липні 2023 року відбувалося уточнення поданих проєктних ідей від зацікавлених суб’єктів розвитку громади, а також корегування для відповідності встановленій формі технічних завдань на проєкти місцевого розвитку. 15 серпня 2023 року формування переліку ідей проєктів до Плану заходів було завершено та проведено їх оцінювання. Всього надійшло 97 заявок – проектних ідей від представників громади (фізичних осіб, громадських організацій, органу місцевого самоврядування) тощо. Відбір проектних ідей до Плану заходів На засіданні Робочої групи було проведено оцінювання отриманих проектних ідей. Визначення проектів місцевого розвитку та пріоритизація здійснювались на основі обраних та узгоджених членами Робочої групи критеріїв. Проекти місцевого та регіонального розвитку орієнтуються на індикатори зазначені в таблиці, що наведена нижче.

| Стратегічні цілі P | Операційні цілі O | Завдання T | Індикатори I |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Місцевий економічний розвиток | 1.1 Розвиток підприємництва, малого та середнього бізнесу. | 1.1.1. Підтримка утворення зелених садиб та екоферм сімейного типу, ініціатив з вирощування та переробки лікарських рослини. | 1.1.1.1 К-ть створених зелених садиб та або/екоферм, підприємницьких ініціатив. 1.1.1.2 К-ть зайнятих у всіх сферах. |
|  |  | 1.1.2 Ресурсна підтримка розвитку підприємництва. | 1.1.2.1 К-ть зареєстрованих в громаді СПД. 1.1.2.2 К-ть зайнятих у всіх сферах. |
|  |  | 1.1.3 Підвищення економічної грамотності населення. | 1.1.3.1 К-ть жителів, які покращили свою економічну грамотність. |
|  | 1.2. Покращення умов для залучення інвестицій. | 1.2.1 Підготовка об’єктів для залучення інвестицій в нафтогазову сферу | 1.2.1.1 К-ть об’єктів, які готові для інвестицій. |
|  |  | 1.2.2 Підготовка об’єктів для залучення інвестицій в сферу с/г переробки та видобутку солі. | 1.2.2.1 К-ть об’єктів, які готові для інвестицій. |
|  |  | 1.2.2 Будівництво туристичних шляхів та мереж, що з’єднають з с. Бистрецею. | 1.2.2.1 Існує мережа, яка використовується що з’єднує громаду з с. Бистрецею |
|  |  | 1.2.3 Проведення комплексної інвентаризації землі. | 1.2.3.1. Площа земель, які мають нову нормативну грошову оцінку. 1.2.3.2 Виявлено нові землі, які є в оренді та які у приватній власності. |
|  | 1.3. Розвиток туризму. | 1.3.1 Брендування та промоція громади. | 1.3.1.1 К-ть заходів, які проводяться на території громади, що створюють позитивний імідж. 1.3.1.2 К-ть учасників таких заходів |
|  |  | 1.3.2 Будівництво нових зелених маршрутів, в тому числі (пішохідні, вело). | 1.3.2.1. Км нових зелених маршрутів з відповідною навігацією 1.3.2.2 Осіб,які скористалися маршрутами в рік. |
|  |  | 1.3.3 Створення нових рекреаційних зон, облаштування існуючих. | 1.3.3.1 К-ть облаштованих нових рекреаційних зон. 1..3.3.2 Площа облаштованих рекреаційних зон та зон відпочинку. |
|  |  | 1.3.4 Підготовка рекреаційної зони в с. Кричка для польотів на дельтапланах | 1.3.4.1 Облаштовано рекреаційну зону. |
| 2. Добре урядування | 2.1. Покращення якості муніципальних послуг та базової інфраструктури. | 2.1.1. Покращено якість місцевих доріг та дорожньої інфраструктури. | 2.1.1.1 М2 доріг, де проведено капітальний ремонт. 2.1.1.2 М.п відновлених систем водовідведення, дренажів та водовідведних труб. |
|  |  | 2.1.2. Забезпечення якісною питною водою, покращення водопостачання, водовідведення та каналізування. | 2.1.2.1 К-ть споживачів, які користуються централізованим водопостачанням. 2.1.2.2 К-ть споживачів, які користуються централізованим водовідведенням. |
|  |  | 2.1.3. Конкурентна освіта, що сприяє розвитку талантів. | 2.1.3.1 К-ть учнів, які беруть участь в малих академіях наук. 2.1.3.2. К-ть учнів, які беруть участь у конкурсах та олімпіадах. 2.1.3.3. К-ть учнів, які беруть участь дітей у проектах. 2.1.3.4. К-ть призових місць в олімпіадах. 2.1.3.2 % дітей охоплених ДНЗ. |
|  |  | 2.1.4. Якісна медицина і покращення здоров’я мешканців. | 2.1.4.1 К-ть звернень на серцево судинні захворювання. 2.1.4.2 Кількість осіб, які здійснюють профілактичні огляди. 2.1.4.3 Показників онкозахворюваності. 2.1.4.4 Середній вік. |
|  |  | 2.1.5. Розвиток спорту та фізичної культури мешканців. | 2.1.5.1 К-ть призових місць. 2.1.5.1 К-ть облаштованих спортивних майданчиків. |
|  |  | 2.1.6 Покращення сортування та переробки ТПВ. | 2.1.6.1 Тонни сміття, що сортується та переробляється. |
|  | 2.2. Просторове планування та розвиток | 2.2.1 Оновлення генеральних планів населених пунктів громади. | 2.2.1.1 К-ть населених пунктів, де оновлені генеральні плани. |
|  |  | 2.2.2 Схема просторового розвитку. | 2.2.2.1 Проведено картування, розроблена схема просторового розвитку. |
|  |  | 2.2.3 Укріплення берегів та забезпечення безпеки від повеней. | 2.2.3.1 м2 нових укріплень. |
|  | 2.3. Розвиток культури та збереження історико культурної спадщини. | 2.3.1 Збереження використання, оцифрування культурної спадщини громади. | К-ть об’єктів матеріальної та нематеріальної культурної спадщини, що збережено та використовуються. |
|  |  | 2.3.2 Культурно мистецька діяльність, яка орієнтована на попит. | 2.3.2.1 К-ть культурно мистецьких заходів та подій. 2.3.1.2 К-ть учасників заходів. |
|  | 2.4. Посилення якості та участі громадян у процесах прийняття рішень. | 2.4.1 Місцева бюджетна цільова програма «Бюджет участі Солотвинської ТГ 2025-2027» | 2.4.1.1 К-ть учасників, які взяли участь у програмі. |
|  |  | 2.4.2 Місцева бюджетна цільова програма «Шкільний бюджет участі Солотвинської ТГ 2025-2027» | 2.4.2.1 К-ть учасників, які взяли участь у програмі. |
|  |  | 2.4.3 Підтримка розвитку добровільно пожежного руху та матеріально технічне оснащення служб порятунку. | 2.4.3.1 К-ть залучених добровольців. 2.4.3.2 К-ть матеріально технічно оснащених команд. 2.4.3.3 Покращення, профілактика, зменшення уражень та жертв. |
|  | 2.5 Покращення енергоефективності | 2.5.1. Енергозбереження в комунальних закладах та об’єктах. | 2.5.1.1 Утворено систему енергетичного менеджменту. 2.5.1.2 КВТ/год Зменшення споживання енергії з традиційних джерел. |
|  |  | 2.5.2. Енергобезпека і розвиток альтернативних джерел енергії. | 2.5.2.1 Квт/год енергії, яка виробляється з альтернативних джерел. 2.5.2.2 Квт\год потужностей всієї генерації в громаді. |

В ході процесу підготовки Плану заходів максимально застосовувалися методологічні підходи і інструменти для стратегічного і операційного планування, що застосовуються в країнах ЄС із врахуванням особливостей України. Принципи та інструменти, які застосовувалися для визначення сфер втручання, передбачали:

Партнерство – домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та на основі консенсусу з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених сторін.

Участь та спільна зацікавленість – забезпечення широкої соціальної згоди, чіткої громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямку спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а також захист від спроб окремих суб’єктів розвитку реалізовувати лише власні інтереси.

Сталість – результат застосування уставлених принципів і методологічних інструментів, таких як баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм).

Інтеграцію – досягнуту завдяки широкій участі усіх зацікавлених сторін та забезпеченню їх потреб на місцевому рівні через розробку спільних заходів.

Інновацію – визначення оптимальних і оригінальних втручань (проєктів) з метою забезпечення найбільш ефективного використання наявних ресурсів.

Узгодженість, ієрархію та взаємопов’язаність – передбачення у планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня з можливою більшою конкретизацією.

План заходів узгоджено з наявними і передбачуваними джерелами фінансування і можливостями для реалізації проєктів місцевого розвитку та місцевих програм розвитку. Фінансове забезпечення реалізації Стратегії та Плану заходів здійснюється за рахунок:  коштів бюджету територіальної громади;  коштів державного бюджету, в тому числі міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;  коштів обласного (районного) бюджету;  коштів, які надходять до бюджетів в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;  інших джерел, не заборонених законодавством.

Операційний план

| № завдання | Назва завдання | Показник Результативності | Відповідальний | Проекти |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | 1.1 Розвиток підприємництва, малого та середнього бізнесу. | Десять (10) створених зелених садиб та або/екоферм, підприємницьких ініціатив. На 50% збільшено зайнятих у сферах зеленого туризму. | Відділ економіки та соціально-економічного планування, відділ культури, туризму, національностей та релігій | Екоферма с. Бабче , урочище «Гробищі» |
| 1.1.2 | Ресурсна підтримка розвитку підприємництва. | На 10% збільшено зареєстрованих в громаді СПД. На 15% збільшено ФОП та юридичних осіб підприємницької діяльності. | Відділ економіки та соціально-економічного планування |  |
| 1.1.3 | Підвищення економічної грамотності населення | 1000 жителів, які покращили свою економічну грамотність. | Відділ економіки та соціально-економічного планування |  |
| 1.2.1 | 1.2. Покращення умов для залучення інвестицій. | 2 (два) об’єкти які на 100% готові для інвестицій. Мають всі необхідні дослідження та містобудівну документацію. | Відділ економіки та соціально-економічного планування |  |
| 1.2.2 | Підготовка об’єктів для залучення інвестицій в сферу с/г переробки та видобутку солі. | 1 об’єкт, на 100% готові для інвестицій. Мають всі необхідні дослідження та містобудівну документацію. | Відділ економіки та соціально-економічного планування, відділ земельних ресурсів та екології |  |
| 1.2.2 | Розробка туристичних шляхів та мереж, що з’єднають з с. Бистрицею. | Існує зелена мережа маршрутів з відповідною навігацією та маркуванням (дод1) | Відділ культури, туризму, національностей та релігій |  |
| 1.2.3 | Проведення комплексної інвентаризації землі. | 1600 га земель, які мають нову нормативну грошову оцінку. 1000 га виявлено нові землі, які можуть приносити місцевий дохід | Відділ земельних ресурсів та екології |  |
| 1.3.1 | 1.3. Розвиток туризму. | 30 заходів, які проводяться на території громади, які створюють позитивний імідж. 3000 учасників таких заходів | Відділ культури, туризму, національностей та релігій |  |
| 1.3.2 | Розробка нових зелених маршрутів, в тому числі (пішохідні, велосипедних, кінних). | 300 км нових зелених маршрутів з відповідною навігацією. 2000 осіб, які скористалися маршрутами в рік. | Відділ культури, туризму, національностей та релігій |  |
| 1.3.3 | Створення нових рекреаційних зон, облаштування існуючих баз в т.ч спортивних. | 10 облаштованих нових рекреаційних зон. 5 га облаштованих рекреаційних зон та зон відпочинку. | Відділ культури, туризму, національностей та релігій |  |
| 2.1.1 | 2.1. Покращення якості муніципальних послуг та інфраструктури. | 100% дренажів та водовідведних ровів, які знаходяться в доброму стані. | Відділ комунальної власності, містобудування та архітектури, ЖКГ | Капітальний ремонт доріг смт. Солотвин Капітальний ремонт від поліклініки до пожежної, площу біля соціального і до старого моста. Ремонт доріг по ЗАРІЧЧЮ. вул. Івасюка, Стуса. |
| 2.1.2 | Забезпечення якісною питною водою, покращення водопостачання, водовідведення та каналізування. | 5000 споживачів, які користуються централізованим водопостачанням. 5000 споживачів, які користуються централізованим водовідведенням. | Відділ комунальної власності, містобудування та архітектури, ЖКГ, КП «Солотвинське ЖКГ» |  |
| 2.1.3 | Конкурентна освіта | 300 учнів, які беруть участь в малих академіях наук. 300 учнів, які беруть участь у конкурсах та олімпіадах. 300 учнів, які беруть участь дітей у проектах 100 призових місць в олімпіадах. 80 % дітей охоплених ДНЗ | Управління освіти, молоді та спорту | Реконструкція дитячого садочка с. Маркова. Реконструкція приміщення колишнього сільського клубу під дитячий садочок в селі Маркова. Віконниці з сплаву для ЗДО в групових кімнатах. Укриття ДНЗ «ДЗВІНОЧОК» |
|  | 2.1.4. Якісна медицина і покращення здоров’я мешканців. | К-ть звернень на серцево судинні захворювання. 40% осіб, які здійснюють профілактичні огляди. Зменшено на 10% показників онкозахворюваності. На 1,5 збільшено середній вік жителя. | КНП «Солотвинська лікарня» |  |
| 2.1.5. | Розвиток спорту та фізичної культури мешканців. | 100 призових місць. 10 облаштованих спортивних майданчиків. | Управління освіти, молоді та спорту |  |
| 2.2.1 | 2.2. Просторове планування та розвиток. | 2 населених пункти, де оновлені генеральні плани. | Відділ земельних ресурсів та екології, відділ комунальної власності, містобудування та архітектури, ЖКГ |  |
| 2.2.2 | Схема просторового розвитку. | Проведено картування, розроблена схема просторового розвитку. | Відділ земельних ресурсів та екології, відділ комунальної власності, містобудування та архітектури, ЖКГ |  |
| 2.2.3 | Укріплення берегів та забезпечення безпеки від повеней. | м2 нових укріплень | Відділ комунальної власності, містобудування та архітектури, ЖКГ, КП «Солотвинське ЖКГ» |  |
| 2.3.1 | 2.3. Розвиток культури та збереження історико культурної спадщини | 20 обєктів матеріальної та нематеріальної культурної спадщини що збережено та використовуються | Відділ культури, туризму, національностей та релігій |  |
| 2.3.1 | Культурно мистецька діяльність | 30 щорічних культурно мистецьких заходів та подій 3000 учасників заходів. | Відділ культури, туризму, національностей та релігій | Будівництво літньої сцени біля закладу культури с. Маркова. |
| 2.4.1 | 2.4. Посилення якості та участі громадян у процесах прийняття рішень. | 2000 учасників, які взяли участь у програмі. | Виконавчий комітет Солотвинської селищної ради |  |
| 2.4.2 | Місцева бюджетна цільова програма «Шкільний бюджет участі» | 1000 учасників, які взяли участь у програмі. | Управління освіти, молоді та спорту |  |
| 2.4.3 | Підтримка розвитку добровільно пожежного руху. | 20 залучених добровольців 2 матеріально технічно оснащених команд | Відділ комунальної власності, містобудування та архітектури, ЖКГ |  |
| 2.5.1. | 2.5 Покращення енергоефективності | Утворено систему енергетичного менеджменту На 15% зменшення споживання енергії з традиційних джерел | Відділ комунальної власності, містобудування та архітектури, ЖКГ |  |
| 2.5.2. | Енергобезпека і розвиток альтернативних джерел енергії | На 30% квт/год енергії яка виробляється з альтернативних джерел | Відділ комунальної власності, містобудування та архітектури, ЖКГ |  |

Фінансово-організаційний план.

| № завдання | Назва завдання | Показник результативності | Відповідальний | Орієнтовний бюджет (тис. грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Підтримка та утворення зелених садиб та екоферм сімейного типу, ініціатив з вирощування та переробки лікарських рослини. | Десять (10) створених зелених садиб та або/екоферм, підприємницьких ініціатив. На 50% збільшено зайнятих у зелених садибах. | Відділ економіки та соціально-економічного планування, відділ культури, туризму, національностей та релігій | Консультативна підтримка та допомога у підготовці проектів. Грантові кошти |
| 1.1.2 | Ресурсна підтримка розвитку підприємництва | На 10% збільшено зареєстрованих в громаді СПД. На 15% зайнятих у новоствореному малому підприємництві. | Відділ економіки та соціально-економічного планування | 50,0 |
| 1.1.3 | Підвищення економічної грамотності населення. | 100 жителів, які покращили свою економічну грамотність. | Відділ економіки та соціально-економічного планування | 100,0 |
| 1.2.1 | Підготовка об’єктів для залучення інвестицій в нафтогазову сферу. | 2 об’єкти, які готові для інвестицій. | Відділ економіки та соціально-економічного планування | 1000,0 |
| 1.2.2 | Підготовка об’єктів для залучення інвестицій в сферу с/г переробки та видобутку солі | 1 об’єкт, який готовий для інвестицій. | Відділ економіки та соціально-економічного планування | 500,0 |
| 1.2.2 | Розробка туристичних шляхів та мереж, що з’єднають з с. Бистрецею | Існує мережа, яка використовується, що з’єднує громаду з с. Бистрецею (дод1) | Відділ культури, туризму, національностей та релігій | 1000,0 |
| 1.2.3 | Проведення комплексної інвентаризації землі. | 1600 га земель, які мають нову нормативну грошову оцінку. 1000 га виявлено нові землі, які є в оренді та які у приватній власності. | Відділ земельних ресурсів та екології | 1000,0 |
| 1.3.1 | Брендування та промоція громади. | 30 заходів, які проводяться на території громади, що створюють позитивний імідж 3000 учасників таких заходів | Відділ культури, туризму, національностей та релігій | 60,0 |
| 1.3.2 | Розробка нових зелених маршрутів в тому числі (пішохідні, вело) | 100 км нових зелених маршрутів з відповідною навігацією. 2000 осіб, які скористалися маршрутами в рік | Відділ культури, туризму, національностей та релігій | 1500,0 |
| 1.3.3 | Створення нових рекреаційних зон, облаштування існуючих. | 10 облаштованих нових рекреаційних зон. 5 га облаштованих рекреаційних зон та зон відпочинку. | Відділ культури, туризму, національностей та релігій | 1000,0 |
| 1.3.4 | Підготовка рекреаційної зони в с. Кричка для польотів на дельтапланах. | Облаштовано рекреаційну зону для малого повітроплавання | Відділ культури, туризму, національностей та релігій | 100,0 |
| 2.1.1 | Покращено якість місцевих доріг та дорожньої інфраструктури | 100% дренажів та водовідведних ровів які знаходяться в доброму стані | Відділ комунальної власності, містобудування та архітектури, ЖКГ, КП «Солотвинське ЖКГ» | 5000,0 |
| 2.1.2 | Забезпечення якісною питною водою, покращення водопостачання, водовідведення та каналізування. | 5000 споживичів, які користуються централізованим водопостачанням. 5000 споживичів, які користуються централізованим водовідведенням | Відділ комунальної власності, містобудування та архітектури, ЖКГ, КП «Солотвинське ЖКГ» | 1000,0 |
| 2.1.3 | Конкурентна освіта | 300 учнів, які беруть участь в малих академіях наук. 300 учнів, які беруть участь у конкурсах та олімпіадах. 300 учнів, які беруть участь у проектах. 100 призових місць в олімпіадах. 80 % дітей охоплених. ДНЗ | Управління освіти, молоді та спорту |  |
| 2.1.4 | Якісна медицина і покращення здоров’я мешканців. | На 10% зменшено к-ть звернень на серцево судинні захворювання. 25% жителів, які здійснюють профілактичні огляди. Зменшено на 10% показників онкозахворюваності. На 1,5 збільшено середній вік жителя. | КНП «Солотвинська лікарня» |  |
| 2.1.5. | Розвиток спорту та фізичної культури мешканців. | 100 призових місць. 10 облаштованих спортивних майданчиків. | Управління освіти, молоді та спорту | 1000,0 |
| 2.2.1 | Оновлення генеральних планів населених пунктів громади. | 2 населених пункти, де оновлені генеральні плани. | Відділ земельних ресурсів та екології. | 3000,0 |
| 2.2.2 | Схема просторового розвитку. | Проведено картування, розроблена схема просторового розвитку. | Відділ земельних ресурсів та екології. | 5000,0 |
| 2.2.3 | Укріплення берегів та забезпечення безпеки від повеней. | 1000 м2 нових укріплень. | Відділ комунальної власності, містобудування та архітектури, ЖКГ | 100 000,0 |
| 2.3.1 | Збереження та використання культурної спадщини. | 10 об’єктів матеріальної та нематеріальної культурної спадщини, що оцифровано, збережено та використовується. | Відділ культури, туризму, національностей та релігій | 100,0 |
| 2.3.1 | Культурно мистецька діяльність. | 30 щорічних культурно мистецьких заходів та подій. 3000 учасників заходів. | Відділ культури, туризму, національностей та релігій | 1800,0 |
| 2.4.1 | Місцева бюджетна цільова програма «Бюджет участі» | 2000 учасників, які взяли участь у програмі, були залучені до процесів управління в громаді | Відділ економіки та соціально-економічного планування | 1800,0 |
| 2.4.2 | Місцева бюджетна цільова програма «Шкільний бюджет участі» | 1000 учасників, які взяли участь у програмі, були залучені до процесів управління в школах. | Управління освіти, молоді та спорту | 900,0 |
| 2.4.3 | Підтримка розвитку добровільно пожежного руху. | 20 залучених добровольців до служб порятунку. 2 матеріально та технічно-оснащені команди. | Відділ комунальної власності, містобудування та архітектури, ЖКГ | 200,0 |
| 2.5.1. | Енергозбереження в комунальних закладах та об’єктах. | Утворено систему енергетичного менеджменту. На 15% зменшення споживання енергії з традиційних джерел в комунальній сфері. | Відділ комунальної власності, містобудування та архітектури, ЖКГ | 1000,0 |
| 2.5.2. | Енергобезпека і розвиток альтернативних джерел енергії | На 30% квт/год енергії яка виробляється з альтернативних джерел в т.ч приватному секторі На 30% зменшоно викиди CO2 | Відділ комунальної власності, містобудування та архітектури, ЖКГ | 6000,0 |

Підписи

| Голова робочої групи |  |
| --- | --- |
| Секретар робочої групи |  |

Дод 1 Фінансовий план

Дод.2 Перспективна схема маршрутів Солотвинської територіальної громади